## 施工計画書
簡易起工用 施工計画書サンプル(補修）
文 書 番 号
(工事番号)
施 工 計 画 書
平成26年 〇〇月 〇〇日
東京都下水道局 〇〇下水道事務所
殿
住所
受注者
氏名
現場代理人氏名
下記工事について別添施工計画書を提出します。
| 文書番号 |  | 26下〇契雑第〇〇号
(契約番号)
| 工事件名 |  | 〇〇区〇〇〇丁目〇番〇号先管渠補修工事
| 工事場所 |  | 〇〇〇丁目〇番〇号
| 契約金額 |  | ￥
（うち取引に係る消費税及び地方税の額￥ ）
契約締結の日の翌日から〇〇日間
| 契約年月日 |  | 平成26年〇〇月〇〇日 |  | 工 期 |  | 自： | 平成26年〇〇月〇〇日
[7 empty] | 至： | 平成26年〇〇月〇〇日
監理業務受託者 |  | 事務所名 |  |  |  | 担当者名 |  |  | 印
統－22

## 目次
目 次
| 1 | . | 工事（作業）概要
(1) 請負作業、工事処理票
(2) 設計図
| 2 | . | 現場組織
(1) 職務分担
(2) 緊急時連絡体制表
(3) 緊急時保安体制
| 3 | . | 工事（作業）記録写真撮影計画
(1) 工事（作業）記録写真撮影計画
(2) 写真撮影チェックリスト
| 4 | . | 実施工程表
(1) 実施工程表
| 5 | . | 施工管理
(1) 出来形管理
| 6 | . | 安全管理
(1) 現場環境
(2) 危険因子の分析と対応
(3) 雨天時・異常気象時における現場体制
(4) 震災時の対策
(5) 酸素欠乏・有毒ガス等防止対策
| 7 | . | 建設副産物処分計画
(1) 建設副産物処分計画

## 請負作業、工事処理票
1 | ． | 工事概要
(1) 請負作業、工事処理票

## 職務分担
2 | . | 現 場 組 織
(1) 職務分担
|  | 氏 名 | 職 務 内 容 |  | 備 考
現場代理人
主任技術者
安全管理者
渉外責任者
工事記録写真係
地下埋設物保安責任者
電気取扱主任者
現場気象担当者
事務係
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者

## 緊急時連絡体制
(2) 緊急時連絡体制表
下水道事務所
出張所
凡 例
本線連絡回線 指 示
補助連絡回線 連 絡
お客さまサービス課
管路施設係長
東京都下水道局
庶務課長
東京都下水道局
お客さまサービス課長
総括監督員
お客さまサービス課
（総括監督員補佐）
緊急事態発生
現 場
受注者
警察緊急通報
110
救急車
レスキュー隊
119
受注者、道調と連絡を取りながら必要箇所へ連絡
都 民
夜間・休日
（苦情等）
即時通報
東京都下水道局
監督員と連絡を取りながら必要か所へ連絡
夜間・休日
夜間・休日
（苦情等）
（課長不在のとき連絡代行）
夜間・休日
夜間・休日
夜間・休日
下水道サービス（株）
管路第一課
（副参事）
（昼）
（夜）（課長補佐）
（昼）
（夜）
下水道サービス
受付センター
出張所
（自動転送）

## 緊急時保安体制
(3) 緊急時保安体制
〇〇工業（株）
住所
現場代理人：
携帯：
資機材置場
住所
責任者：
|  |  | 発 見 者 |  |  |  | 緊急作業員：4名
運転手：2名
移動時間 約60分
距離 約10㎞
緊急事態発生時に使用する資機材を下表のように常備します。また、緊急事故が発生した
場合は、監督員の指示に従い、速やかに必要数作業員、応急資機材を現地に出動・運搬い
たします。
| 品 名 |  |  | 形 状 寸 法 |  | 単位 |  | 数 量 | 摘 要
資 材 | 埋戻し用砂 |  |  |  |  | ｍ3 |  | 1
| 砕石 |  |  | RC-40 |  | ｍ3 |  | 1
| セメント |  |  | 25kg入 |  | 袋 |  | 5
| 常温合材 |  |  |  |  | 袋 |  | 10
| 土のう |  |  |  |  | 袋 |  | 100
| 山留材 |  |  | 軽量鋼矢板2.0～4.0m |  | 枚 |  | 25
| 山留材 |  |  | 太鼓落9cm～12cm×4m |  | 本 |  | 5
機 材 | ガス濃度及び |  |  | 高千穂産業株式会社 TDP-800 |  | 台 |  | 2
酸素濃度測定器
| 2tユニック |  |  |  |  | 台 |  | 1
| スコップ |  |  |  |  | 丁 |  | 8
| ツルハシ |  |  |  |  | 丁 |  | 2
| 水中ポンプ |  |  | 2インチ |  | 台 |  | 2
| 発電機 |  |  | 2KVA |  | 台 |  | 2
事故発生

## 工事記録写真撮影計画
３ . 工事記録写真撮影計画
(1) 工事記録写真撮影計画
| １） | 工事記録写真の撮影方法は、『土木工事標準仕様書 付則-7 工事記録写真撮影要領』に
従い撮影します。
| ２） | 工事記録写真撮影責任者 | 正） 〇〇 副） ○○
| ３） | 撮影内容及び頻度等については、別表に示します。
| ４） | 写真には原則として、工事件名、撮影場所、撮影年月日、工種名、撮影対象、受注社名等
を明記した黒板を入れて撮影します。
| ５） | 場所等の確認を容易にするため、できるだけ付近の家屋等の背景を入れて撮影します。
また、1枚の写真での撮影が困難な場合には、複数撮影いたします。
| ６） | 寸法を示す測定器具は撮影後判読できるものとし、次のいずれかを使用します。
①箱尺 ②リボンテープ ③定規等
| ７） | 構造物に箱尺等をあてる場合は、目盛りの零位点に留意します。
| ８） | 寸法読みとりの定規は水平又は鉛直に正しくあて、かつ、定規と直角の方向から撮影します。
| ９） | 産業廃棄物収集運搬車としての表示が確認出来る車輌の写真を撮影します。
| １０） | 写真は原則として、有効画素数が100万画素以上のデジタルカメラを使用します。
| １１） | 整理方法は、施工順序に従い、工程毎に各施工段階（施工前・後、施工状況、出来高管理）
に整理し、施工状況、撮影内容が容易に把握できるようにします。
| １２） | 社内安全会議もしくはＫＹﾐｰﾃｨﾝｸﾞ実施状況写真を写真帳に添付します

## チェックリスト
(2) 撮影チェックリスト
桝及び取付管補修工
|  |  |  | 取付管及びます補修工 | [15 empty] | 本復旧工(路盤先行)
|  |  |  | 保安施設工 | 施工前 | 舗装切断工 | 舗装こわし工 | 掘削工 | 山留状況 | 既設管状況 | 既設管撤去工 | 床付工 | ソケット取付工 | 取付管布設工 | 汚水桝設置工 | 埋戻工 | 路盤工 | 表層工 | 仮復旧施工後 | 保安施設工 | 本復旧施工前 | 舗装こわし工 | プライムコート工 | 基層工 | タックコート工 | 表層工 | 施工後
番号 | 管種別 | 桝種別 | 舗装種別
1 | φ150 | 小型桝(L30) | ｱｽｺﾝ40型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
2 | φ150 | Ｌ型桝(内径50) | ｱｽｺﾝ40型 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○
3 | φ150 | 小型桝(L30) | ｱｽｺﾝ40型 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○
4 | φ150 | 小型桝(L30) | ｱｽｺﾝ40型 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○
5 | φ150 | 小型桝(L30) | ｱｽｺﾝ40型 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○
6 | φ150 | Ｌ型桝(内径50) | ｱｽｺﾝ40型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○

## 実施工程表
4 | ． | 実施工程表
(1) 実施工程表
[7 empty] | 着 手 日 |  |  | ： | 平成26年〇〇月〇〇日
工 期
[7 empty] | 完了予定日 |  |  | ： | 平成26年〇〇月〇〇日
月 日
[8 empty] | 月 |  |  |  |  | 月
|  |  | 工 種 |  |  |  | 10 | 20 |  |  |  | 10 | 20
| 1 |  | 準備作業 |  |  | 1 |  | 18
| 2 |  | 汚水ます補修工 |  |  |  |  | 18 | 25
小型ます (Ｌ型用) 4箇所
| 3 |  | 汚水ます補修工 |  |  |  |  | 18 | 25
L型ます (内径50) 2箇所
| 4 |  | 取付管補修工（開削工法） |  |  |  |  | 18 | 25
内径150mm L=12.90m （6箇所）
| 5 |  | 雑 工 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4

## 施工管理
５. 施工管理
(1) 出来形管理
| 1) | 施工管理については特記仕様書、設計図の事項を遵守し東京都下水道設計標準・土木工事
標準仕様書・管路内清掃工標準仕様書・管路内調査工標準仕様書に則って施工します。
| 2) | 工事については出来形管理基準及び規格値に従い工事写真にて管理をします。
| ３) | その他の事項は監督員と協議し承諾を得て施工します。

## 施工環境
6 | ． | 安全管理
(1) 現場環境
当工事地域は、〇〇区〇〇〇丁目〇番先に位置しています。
管渠補修工事を行う当該施工箇所は、JR〇〇駅東口からほど近い場所に
位置します。
付近には〇〇小学校及び、○○施設、オフィスビルや
商業ビル等があり、昼間は第三者の通行量が多いと予想されます。
又、施工箇所の道路は都道〇〇号線に接している為、細い道路ながら日中の
車両の交通量も多いと予想されます。
その為、交通誘導員を適正に配置し、第三者及び車両の通行には声掛け・誘導等を行い、
安全に十分注意し、迅速に施工を行うよう、心がけます。
写真は不要

## 危険因子の分析
(2) 危険因子の分析と対応
| 危 険 因 子 | 該当の有無 | 対 応 等
| つまずき事故対策 | 〇 | ① | 復旧に不陸、段差が生じないよう施工する。
|  | 〇 | ② | 施工担当者による点検を実施し、不良箇所があった場合には直ちに補修する。
|  | 〇 | ③ | ｺｰﾄﾞ、ﾎｰｽ等を作業帯外へはわさなければならない時は適切な段差養生を行い注意を促しながら通行させる。
| 地下埋設物管の損傷 | 〇 | ① | 事前に各企業の埋設物管理者と協議し、立会を依頼する。
|  | 〇 | ② | 施工日が決まり次第、立会依頼のＦＡＸを各企業に送信する。
|  | 〇 | ③ | 先掘りを常に行い、埋設管の確認を行う。
| 掘削地山の崩壊 | 〇 | ① | 山留の適切な処置。
|  | 〇 | ② | 山留及び支保工は常に点検する。
| 架空線の切断事故 | 〇 | ① | 適切な合図と監視員の配置。
|  | 〇 | ② | 移動式クレーン車の運行については、移動する前にクレーン格納の確認、アウトリガー格納の確認を行い、決められたルートを交通法規を遵守し運行する。
| 重機による事故 | 〇 | ① | 有資格者による運転と合図の徹底。
|  | 〇 | ② | 現場に適した重機の選択。
| 第三者災害の危険 | 〇 | ① | 歩行者誘導マットを設置し、通学路の歩行者道路と作業帯の区分を明確にする。
|  | 〇 | ② | 交通誘導員を適切に配置し、開口部の養生（仮蓋・屏風等）を行う。
|  | 〇 | ③ | 予測不可能な行動をとりがちな子どもに対して、現場責任者は周囲に特に気を配る。
| 通過車両と歩行者、自転車の接触事故の恐れがある。 | 〇 | ① | 歩行者、自転車が通るときは通過車両に停止を依頼し、歩行者、自転車の安全を確保する。
|  | 〇 | ② | 交通誘導員を適切に配置する。
|  | 〇 | ③ | 規制看板等は交通の妨げにならないように配置する。
| 自転車、歩行者の転倒、 接触事故の危険 | 〇 | ① | 歩行者通路を確保し作業帯内に入れない様な処置をして声掛け誘導の徹底をする。
|  | 〇 | ② | やむをえず現場を通行する自転車・歩行者には保安要員が付添い、自転車は降車をお願いして通過してもらう。
|  | 〇 | ③ | 交通誘導員を適切に配置する。
| 酸素欠乏及び有害ガス中毒による危険 |  | ① | 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者を選任し、測定器により、酸素濃度及び硫化水素濃度の測定を行う。
|  |  | ② | 状況に応じて、送風機による換気を行う。
| 降雨等による増水、流下・溺れの危険 |  | ① | ウェザーニュース等、携帯メールを活用する。
|  |  | ② | 気象担当者の適切な配置及び連絡体制の確立。
|  |  | ③ | 作業前に、人孔内の足掛金物の状態を確認。
|  |  | ④ | 流下防止の安全帯を着用する。
|  |  | ⑤ | 緊急時、人孔内から退避する場合資機材等は放置し、迅速に退避する。
(2) 危険因子の分析と対応
| 危 険 因 子 | 該当の有無 | 対 応 等
| 人孔内部への資機材及び作業員の墜落・落下の危険 |  | ① | 作業員は命綱・安全帯等の使用を徹底する。
|  |  | ② | 人孔開口部周辺は常に整理整頓し、資機材等の落下防止に努める。
|  |  | ③ | 開口部は仮蓋を設置し、屏風で囲う。
|  |  | ④ | 作業手順の遵守。
|  |  | ⑤ | 有資格者による作業の徹底、合図者の選定及び合図の統一確認の徹底。
|  |  | ⑥ | 作業員は、一声掛け合い作業を徹底する。
|  |  | ⑦ | 作業終了後は直ちに本蓋を閉め、転落防止に努める。
| 800mm以上の管路での危険性 |  | ① | 事前調査において、通常水位をマーキングする。
|  |  | ② | 作業箇所にかかる気象区域に大雨、洪水注意報・警報が発令されていないことを確認する。
|  |  | ③ | 作業箇所に一滴も雨が降っていないことを確認する。
|  |  | ④ | 作業開始前に、人孔内の水位が通常水位以下であることを確認する。
|  |  | ⑤ | 作業開始前に作業箇所に一滴でも雨が降っている場合や、作業箇所にかかる気象区域に大雨、洪水注意報・警報が発令されている場合は作業を行わない。
|  |  | ⑥ | 作業開始後に作業箇所に一滴でも雨が降った場合や作業箇所にかかる気象区域に大雨、洪水注意報・警報が発令された場合は、即刻作業を中断し、一時地上に避難する(作業中の機械は放置する)。
|  |  | ⑦ | 作業再開に当たっては、作業開始前と同じ確認作業を行う。

## 雨天時の作業実施
(３) 雨天時・異常気象時における現場体制
本作業は、人孔内に入らない為１滴ルール適用外ですが、下記に作業の実施・
中止を決定します。
| 1) | 作業の実施に際して
現場に大雨洪水警報が発令されている場合は、その日の作業は中止とします。
現場での作業開始前の天気情報は、天気情報の携帯サイトの活用・社内気象情
報担当者との連絡により、天候の変化による降雨情報のないことを確認した上で
作業を開始します。
なお、現場作業には天気情報が自動配信される携帯電話を常備し、現場責任者が
常に管理します。
退避に際しては、作業中の資機材等は撤去せず人命優先とします。
| 2) | 気象情報の把握及び天候の急変による緊急時の連絡体制

## 一滴ルール
一滴ルール適用路線
ステップ
①気象担当者が気象監視を常時行いウェザーニュース等を活用し、リアルタイム情報を収集する。
②現場においては施工箇所に連絡員を配置する。上記降雨データサービスの情報を基に降雨時には
連絡員に避難指示をする。
ガス検知器
作業員
親綱
ブザー付回転灯
作業員
安全帯
流下防止柵
送風機
送風機
気象担当(責任者)
○○○○
連絡員
○○○○

## 震災対策
(４) 震災時の対策
| 1） | 現場状況の把握
|  | ① | 現場状況の把握
・コンクリート構造物の点検
・クラックの状況
・欠損箇所の有無と大きさ
|  | ② | 仮設物の点検
・覆工板等の一般歩行者、通行車両に影響のある箇所の点検
・二次災害発生等の有無の確認
|  | ③ | その他現場周辺の点検
・本社、資機材置場から工事箇所までの道路の通行状況、周辺状況を点検
（道路の陥没、交通事情等）
| 2） | 連絡の徹底
|  | ① | 地震時の状況を確実に把握し、必要な関係各所への連絡の徹底
（連絡方法は緊急時連絡体制表による）
| 3） | 現場応急措置
|  | ① | 火災災害の防止
・資機材置場、現場内に常備してある消火器等で、火災の規模が大きくなら
ないうちに消火する。
|  | ② | 火元の始末
・使用している火元を直ちに消火し、ガスは元栓まで完全に閉める。
・現場での火種は完全に消火。
|  | ③ | 危険物の処理
・作業終了時、休日時は、ガソリン・軽油等の可燃物は現場内には置かず、
所定の場所に火元箇所から離して設置。
|  | ④ | 仮設物・安全施設等の応急措置
・小規模のもので、現場作業員による補修が完全に終わるものであれば、直ち
に補修、補強を行う。
・大規模なものは、担当監督員・所轄警察署・消防署・区役所等の関係官庁
へ連絡し、指示を受け応急措置を行う。
|  | ⑤ | コンクリート構造物の措置
・担当監督員への連絡、指示を仰ぎ対処することを原則として、安全に作業を
終えるものであれば、連絡し応急措置を行う。

## 現場の具体的な震災対策 (2)
4） | 工事箇所及び資機材の点検
| ① | 機械・車両対策
・作業終了時及び休日は、重機・車両等は現場内より搬出し、所定の置場及び駐車場に
保管する。
・運転手は必ず事務所に鍵（扉用・エンジン用）を保管する。
| ② | 電気対策
・各工具は、コンセントからはずしておく。
| ③ | 資機材の整理及び撤去
・現場内の資機材は、整理整頓し倒壊防止を行う。
5） | 公衆対策
| ① | 誘導員・保安要員の配置
・工事箇所周辺の各横断歩道に誘導員を配置し、一般市民の通行の避難誘導を行う。
| ② | 近隣への対策
・工事資機材が支障にならないよう、配置を講ずるとともに、誘導員の配置（各横断歩道）
を行い、避難の円滑を図る。
・但し、その規模が大きく、誘導員が危険なときは誘導を中止し、避難させる。
6） | その他
| ① | 現場作業は直ちに中止し、現場代理人・主任技術者の指示による対策処置を施す。
| ② | 地震発生後の被害状況を担当監督員に早急に報告する。

## 震災対策 (2)
現場の具体的な震災対策
地震時における現場出動体制フロー図
各事務所の様式を使用

## 酸欠等
(５) 酸素欠乏・有毒ガス等防止対策
工事着手に先立ち、下記の酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者を専任し調査、
測定をおこない安全の確認とともに事故の防止に努めます。

## 建設副産物処分計画
7 | . | 建設副産物処分計画
(1) 建設副産物処分計画
|  |  | 品 名 | 搬 出 先 | 運搬業者 | 運搬距離 |  | 予定数量
|  |  | 発生土 | 東京都建設発生土 |  | 13 | km | 4.89 | m3
再利用センター
|  |  | 路盤材 |  |  |  |  | 2.49 | m3
|  |  |  | 〇〇〇 |  | 17 | km
|  |  | アスファルト コンクリート塊 | 江東区〇〇〇 |  |  |  | 0.71 | m3
|  |  | コンクリート塊 | 〇〇〇 |  | 18 | km | 0.6 | m3
江戸川区○○○
|  |  | 陶磁器くず | 〇〇〇 |  | 22 | km | 0.13 | m3
神奈川県○○○
|  |  | 濁水 | 〇〇〇 |  | 16 | km | 0.06 | m3
大田区○○○